## Slide 1
제 안 서
충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
제안사 | 크림하우스 주식회사
대표이사 | 최우진
제출일자 | 2026년 04월 22일

## Slide 2
C O N T E N T S
01
추진 배경 및 정책 근거
02
As-Is 현장 페인포인트 진단
03
고도화가 만드는 핵심 정량 효과
04
As-Is → To-Be 전환 비교
05
시스템 서비스 아키텍처 구성도
06
핵심 솔루션 ① — 멀티사이트 통합 CMS 플랫폼
07
핵심 솔루션 ② — Hybrid 방법론 기반 품질보증 체계
08
마스터 스케줄 — 마일스톤 정의 (총 6개월)
09
단계별 핵심 활동 — 분석·설계 → 개발
10
단계별 핵심 활동 — 이행·안정화 및 리스크 관리
11
사업 전담 조직 및 투입 인력 구성
12
유사 수행 실적
13
크림하우스 핵심 역량 수치
14
크림하우스 차별화 포인트
15
가격 산정 요약 (SW사업 대가산정 가이드 준거)

## Slide 3
PART 01
사업 이해
충청북도교육청이 진짜 원하는 것 — 분산된 누리집을 하나의 체계로

## Slide 4
02
추진 배경 및 정책 근거
▪ 「전자정부법」 제22조 · 「장애인차별금지법」 제21조 · KWCAG 2.2 — 웹 접근성 법적 준수 의무화
▪ 행정안전부 「누리집 통합관리 지침」 — 유사 기능 분산 운영 지양, 통합·고도화 명령
▪ 충청북도 미래교육 중장기 발전계획 — '디지털 전환 기반 교육행정 혁신'을 핵심 추진과제로 설정
▪ 기관별 독립 운영으로 기술 스택·보안 패치·UI 구조가 제각각 → 법령 반영 속도 저하
▪ 모바일 트래픽 60% 이상임에도 모바일 최적화 미비 → 대민 서비스 신뢰도 하락
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
2 / 20

## Slide 5
03
As-Is 현장 페인포인트 진단
# | RFP 명시 필요(Stated Need) | 현장 실질 고통(Real Need) | 영향
① | 누리집 기능 노후화 | 기관별 개별 구축으로 유지보수 비용 중복 발생 | 연간 관리비용 20~30% 이상 중복 추정
② | 통합 관리 체계 부재 | 다수 산하기관 디자인·메뉴 구조 상이 → 이용자 혼란 | 사용자 이탈률 상승, 민원 전화 유입 증가
③ | 웹 접근성 미준수 | 장애인·고령자 등 정보취약계층의 교육정보 접근 차단 | KWCAG 2.2 미준수 시 법적 시정명령 위험
④ | 모바일 환경 대응 미흡 | 전체 트래픽 60% 이상이 모바일임에도 최적화 미비 | 모바일 이용자 정보 접근성 저하
⑤ | 데이터 연계·통합 부재 | 기관 간 공지 중복 게시, 담당자 수작업 부담 증가 | 정보 불일치 리스크 및 행정 비효율
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
3 / 20

## Slide 6
04
고도화가 만드는 핵심 정량 효과
30%↓
기관별 중복 운영비용 절감 (통합 플랫폼 전환 시)
99.9%
목표 서비스 가용성 (이중화 아키텍처 기반)
※ 위 수치는 자사 보유 자산 또는 RFP 분석 기반 추정치이며, 본문에 근거 출처를 함께 기재합니다.
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
4 / 20

## Slide 7
PART 05
추진 전략
단일 멀티사이트 플랫폼 + Hybrid 방법론으로 분산을 통합으로

## Slide 8
06
As-Is → To-Be 전환 비교
구분 | As-Is (현행) | To-Be (개선 후)
운영 구조 | 기관별 개별 누리집, 독립 서버 분산 운영 | 멀티사이트 통합 플랫폼, 단일 클라우드 운영
콘텐츠 관리 | 기관별 담당자 각 시스템 개별 입력 | 통합 CMS 1회 입력 → 연계 채널 자동 배포
디자인 일관성 | 기관마다 상이한 UI, 접근성 미준수 다수 | 통합 디자인 시스템(Design Token), WCAG 2.1 AA 준수
데이터 연계 | 나이스·에듀파인 등 외부 시스템 수동 연계 | API Gateway 기반 표준 연계, 자동 갱신
모바일 대응 | 별도 모바일 사이트 또는 미대응 | 반응형(Responsive) 단일 코드베이스
보안 | 기관별 보안 설정 상이 | 통합 WAF, TLS 1.3, 취약점 자동 스캔
배포 방식 | FTP 수동 업로드 | CI/CD 파이프라인, Blue-Green 무중단 배포
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
6 / 20

## Slide 9
07
시스템 서비스 아키텍처 구성도
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ [ 사용자 계층 ] │
│ PC 브라우저 · 모바일 브라우저 · 스크린리더 · 검색엔진 │
└──────────────────────┬───────────────────────────────┘
│ HTTPS / TLS 1.3
┌──────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ [ CDN / WAF / Load Balancer ] │
│ CloudFront + WAF (OWASP Top10 차단) │
└──────────────────────┬───────────────────────────────┘
│
┌───────────────┴───────────────┐
▼ ▼
┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ 프론트엔드 │ │ 백엔드 │
│ Next.js │◄───REST/GQL────►│ Node.js │
│ (React SSR) │ │ Python API │
└─────────────┘ └──────┬──────┘
│
┌────────────────────────┼────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────┐
│ PostgreSQL │ │ API Gateway │ │ 통합 CMS │
│ (통합 DB) │ │ (외부 연계) │ │ (멀티사이트) │
└─────────────┘ └──────┬───────┘ └───────────────┘
│
┌────────────────┼────────────────┐
▼ ▼ ▼
[ 나이스(NEIS) ] [ 에듀파인 ] [ 행정정보시스템 ]
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
7 / 20

## Slide 10
08
핵심 솔루션 ① — 멀티사이트 통합 CMS 플랫폼
OUR SOLUTION
단일 플랫폼 멀티사이트 CMS
하나의 플랫폼으로 본청·직속기관·교육지원청 전체 누리집 동시 서비스
핵심 포인트
✔ 기관별 자율 편집권 유지 + 통합 디자인 시스템(Design Token) 일괄 적용
✔ 통합 CMS 1회 입력 → 복수 채널 자동 배포 (콘텐츠 이중 등록 제로화)
✔ 전체 기관 통합 풀텍스트 검색 지원 — 기관 경계 없는 정보 탐색
✔ WCAG 2.1 AA 기반 웹 접근성 완전 준수 — 법적 리스크 해소
✔ React/Next.js 기반 반응형 단일 코드베이스 — 모바일 트래픽 60% 완전 대응
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
8 / 20

## Slide 11
09
핵심 솔루션 ② — Hybrid 방법론 기반 품질보증 체계
OUR SOLUTION
V&V 4단계 품질보증 + CI/CD 자동화
공공 계약 적합성과 변경 유연성을 동시에 달성하는 Hybrid 개발 방법론
핵심 포인트
✔ 분석·설계: Waterfall 게이트로 요건 확정 → 개발: 2주 Sprint 반복 점진 구현
✔ 단위(Jest) → 통합(Postman Newman) → 시스템(k6·OWASP ZAP) → 인수 테스트 4단계 V&V
✔ 코드 커버리지 80% 이상 미달 시 CI 파이프라인 자동 배포 차단
✔ 요구사항 추적표(RTM)로 요구사항 ID↔테스트 케이스 1:1 매핑, 검수 반려 리스크 최소화
✔ Blue-Green 무중단 배포 — 서비스 단절 없이 기능 릴리즈
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
9 / 20

## Slide 12
PART 10
세부 수행 계획
6개월 마스터 스케줄 · 3레벨 WBS · 리스크 관리

## Slide 13
11
마스터 스케줄 — 마일스톤 정의 (총 6개월)
마일스톤 | 시점 | 주요 산출물 | 완료 기준
M0 착수 | 계약 후 1주 이내 | 착수계, 과업수행계획서 | 발주처 착수 승인
M1 요구사항 확정 | 1개월 말 | 요구사항 정의서, AS-IS 분석서 | 발주처 서명 완료
M2 설계 완료 | 2개월 말 | UI/UX 설계서, 시스템 아키텍처 설계서 | 발주처 설계 검토 확인
M3 개발 1차 완료 | 3.5개월 (M4 초) | 핵심 기능 모듈 빌드, 단위 테스트 결과 | 내부 QA Gate 통과
M4 통합·연계 완료 | 4.5개월 (M5 초) | 연계 테스트 결과서, 통합 테스트 보고서 | 발주처 중간 검수 승인
M5 최종 납품·검수 | 6개월 말 | 완료보고서, 운영 매뉴얼, 소스코드 | 발주처 최종 검수 확인
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
11 / 20

## Slide 14
12
단계별 핵심 활동 — 분석·설계 → 개발
▪ [분석] 대상 누리집 AS-IS 현황 분석 · 데이터 연계 현황 파악 · 운영환경 및 인프라 분석
▪ [요구사항] 기능·비기능·인터페이스 요구사항 정의서 작성 → 발주처 확인 서명으로 요건 동결
▪ [설계] AWS 기반 아키텍처 설계 · PostgreSQL DB 설계 · API 인터페이스 정의서 작성
▪ [UI/UX] 와이어프레임 → 프로토타입 → 발주처 시연 및 피드백 반영 (2주 Sprint 사이클)
▪ [개발] React/Next.js 프론트엔드 + Node.js·Python 백엔드 병렬 구현, 매 Sprint 기능 단위 검증
▪ [품질] 단위 테스트(커버리지 80%↑) → 통합 테스트 → 시스템 테스트 순차 진행
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
12 / 20

## Slide 15
13
단계별 핵심 활동 — 이행·안정화 및 리스크 관리
▪ [데이터 이관] Python 자동화 스크립트로 기존 누리집 콘텐츠 정제·이관 — 수작업 오류 제거
▪ [연계 테스트] 나이스(NEIS)·에듀파인 API 연계 시나리오 100% Pass 확인 후 운영 전환
▪ [보안 점검] OWASP ZAP 취약점 스캔 → High 이상 0건 기준 충족 후 납품
▪ [리스크①] 요구사항 변경 → Sprint 백로그 흡수 + 변경관리 절차(발주처 서면 승인) 적용
▪ [리스크②] 외부 연계 지연 → Mock API 우선 개발로 내부 일정 분리, 연계 완료 시 교체
▪ [하자보수] 납품 후 하자보수 기간 중 전담 인력 지정, 이슈 접수 24시간 이내 초동 조치
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
13 / 20

## Slide 16
14
사업 전담 조직 및 투입 인력 구성
직무 | 인원 | 핵심 책임 | 주요 산출물 | 투입률
PM (최우진 대표) | 1명 | 일정·예산·리스크 관리, 발주기관 보고 총괄 | 주간업무보고, 사업수행계획서, 완료보고서 | 50%
PL (기술 총괄) | 1명 | 아키텍처 설계, 개발 표준 수립, 산출물 검토 | 기술설계서, 코드리뷰 결과, 통합시험계획서 | 100%
프론트엔드 개발 | 2명 | React·Next.js 반응형 UI 개발, 웹접근성 준수 | 화면 설계서, 소스코드, 접근성 검토 결과 | 100%
백엔드 개발 | 2명 | Node.js·Python API 서버 구현, 외부 연계 개발 | API 명세서, 소스코드, 연계 테스트 결과서 | 100%
AI/데이터 연계 | 1명 | 콘텐츠 이관 자동화, 데이터 정합성 확보 | 데이터 이관 계획서, 마이그레이션 결과 | 100%
인프라 (AWS) | 1명 | 클라우드 아키텍처 구성, 이중화·보안 설정 | 인프라 구성도, 운영 매뉴얼 | 100%
UI/UX 디자인 | 1명 | 디자인 시스템 수립, 와이어프레임·프로토타입 | UI 가이드, 화면 설계서 | 100%
QA/보안 | 1명 | V&V 4단계 테스트 총괄, 보안 취약점 점검 | 테스트 결과서, 취약점 점검 보고서 | 100%
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
14 / 20

## Slide 17
PART 15
회사 소개 및 수행 실적
크림하우스 주식회사 — 꿈·열정·창의로 만드는 고객 중심의 ICT 혁신

## Slide 18
16
유사 수행 실적
연도 | 발주처 | 사업명 | 규모/역할
공공 누리집 구축 | 공공기관 | 행정기관 누리집 구축·고도화 (React/Next.js 기반 반응형) | 웹접근성 인증
멀티사이트 CMS | 교육·행정기관 | 다수 산하기관 통합 CMS 구축 (단일 플랫폼 멀티사이트) | 통합 운영 전환
데이터 연계 | 공공기관 | 외부 행정시스템(API) 연계 및 데이터 이관 자동화 | Python 자동화
클라우드 인프라 | 민간·공공 | AWS 기반 고가용성 인프라 구성 및 CI/CD 파이프라인 구축 | 99.9% 가용성
보안 점검 | 공공기관 | OWASP Top10 기반 웹 취약점 점검 및 보안 개선 | High 0건 달성
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
16 / 20

## Slide 19
17
크림하우스 핵심 역량 수치
16명
전원 ICT 전문 인력 (외주 재하청 없는 풀스택 내재화)
5개
단일 팀 핵심 기술 스택 — React·Node.js·Python·AWS·PostgreSQL
※ 위 수치는 자사 보유 자산 또는 RFP 분석 기반 추정치이며, 본문에 근거 출처를 함께 기재합니다.
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
17 / 20

## Slide 20
18
크림하우스 차별화 포인트
▪ 외주 재하청 Zero — 기획·개발·QA·인프라를 16인 내부 인력이 전 주기 직접 수행, 품질 일관성 보장
▪ 공공 누리집 특화 기술 스택 — React/Next.js(접근성) + AWS(고가용성) + PostgreSQL(정합성) 삼각 체계
▪ 법령 대응 선제 내재화 — KWCAG 2.2, OWASP Top10, 전자정부 SW 개발보안 가이드를 개발 표준에 반영
▪ Hybrid 방법론으로 공공 계약 적합성 + 변경 유연성 동시 달성 — 검수 반려 리스크 최소화
▪ 가격 효율성 — 총 제안금액 490,000,000원(VAT 포함), 예산 대비 98.0% 수준의 현실적 산정
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
18 / 20

## Slide 21
19
가격 산정 요약 (SW사업 대가산정 가이드 준거)
구성 항목 | 산정 기준 | 비고
직접인건비 | 직무별·등급별 월 노임단가 × 투입 M/M | 2024년 상반기 과기정통부 고시 단가 적용
직접경비 | 여비, 전산장비 임차, 교육훈련비 등 실비 | 집행 증빙 기반 정산
제경비 | 직접인건비의 110% 이내 | 가이드 §5 기준
기술료 | (직접인건비 + 제경비)의 20~40% | 가이드 §6 기준
부가가치세 | 공급가액의 10% | -
총 제안금액 | 금 490,000,000원 (VAT 포함) | 예산 500,000,000원 대비 98.0%
크림하우스 주식회사 | 충청북도교육청 교육행정기관 누리집 기능고도화 사업 용역
19 / 20

## Slide 22
감사합니다
크림하우스 주식회사는 충청북도교육청과 함께 충북 교육행정 디지털 전환의 첫 페이지를 만들겠습니다. 대표이사 최우진 | 사업자번호 220-86-89511 E-mail: (담당자 이메일) | Tel: (담당자 연락처)
크림하우스 주식회사 | 대표 최우진