## Slide 1
제 안 서
수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
제안사 | 크림하우스 주식회사
대표이사 | 최우진
제출일자 | 2026년 04월 22일

## Slide 2
C O N T E N T S
01
추진 배경 — 왜 지금, 왜 수원시인가
02
As-Is 문제 진단 — 수원시 홈페이지 5대 페인포인트
03
As-Is → To-Be 전환 비교
04
도입 시 기대되는 핵심 정량 효과
05
전체 시스템 아키텍처 구성도
06
핵심 솔루션 ① — 생성형 AI 챗봇 엔진
07
핵심 솔루션 ② — 풀스택 통합 운영 플랫폼
08
적용 방법론 — Hybrid(단계적 반복) 방식 채택 근거
09
마스터 스케줄 — 5대 마일스톤 (계약 후 180일)
10
단계별 핵심 활동 상세 — M1~M3
11
단계별 핵심 활동 상세 — M4~M5 및 QA·보안 체계
12
투입 조직 및 핵심 인력 R&R
13
크림하우스 유사 수행실적
14
크림하우스 핵심 역량 수치
15
크림하우스 차별화 포인트 — 왜 크림하우스인가
16
가격 산정 개요 — SW 대가산정 가이드 기반 투입공수(M/M) 방식
17
감사합니다

## Slide 3
PART 01
사업 이해
수원시가 진짜 원하는 것 — 118만 시민 누구나, 언제나, 즉시 답받는 행정

## Slide 4
02
추진 배경 — 왜 지금, 왜 수원시인가
▪ ● 인구 118만 경기 최대 기초자치단체 — 민원 처리 건수·콜센터 부담 타 지자체 압도적 상회
▪ ● 「디지털플랫폼정부 실현계획」(2022~2026) — 생성형 AI 기반 맞춤 행정서비스 전환 국가 의무화
▪ ● 「지능정보화 기본법」제5조·「전자정부법」제22조 — 지자체의 지능형 전자민원 서비스 제공 법적 근거
▪ ● 수원시 AI전략과 신설(2024) — 市 차원 AI 행정 내재화 의지의 공식 선언, 본 사업 직접 수요 조직
▪ ● 현행 홈페이지는 '시민이 알아서 찾아야 하는 구조' — 디지털 격차 계층(고령자·외국인·장애인) 행정 소외 심화
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
2 / 21

## Slide 5
03
As-Is 문제 진단 — 수원시 홈페이지 5대 페인포인트
# | 페인포인트 | 현황 (As-Is) | 정량 수준
1 | 검색 실패율 高 | 키워드 불일치 시 결과 미제공, 전화·방문 전환 | 공공포털 평균 이탈율 ~60%
2 | 반복 민원 전화 집중 | 운영시간·주차·신청서류 등 단순 문의 콜센터 반복 접수 | 단순문의 비율 40~50%
3 | 야간·공휴일 서비스 공백 | 운영시간(09~18시) 외 실시간 안내 불가 | 1일 중 16시간 무응답
4 | 메뉴 구조 복잡성 | 1·2·3단계 메뉴 수백 개, 스스로 탐색 불가 | 평균 클릭 5회 이상
5 | 비정형 질의 처리 불가 | 복합 문장형 질문에 기존 FAQ 무응답 | 자연어 처리율 사실상 0%
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
3 / 21

## Slide 6
04
As-Is → To-Be 전환 비교
구분 | As-Is (현행) | To-Be (개선 후)
민원 응대 | FAQ 수동 검색 + 콜센터 전화 | 생성형 AI 챗봇 24시간 자연어 즉답
정보 탐색 시간 | 평균 3~5분 (메뉴 탐색·페이지 이동) | 평균 10초 이내 (챗봇 단일 창구)
다국어 지원 | 일부 정적 페이지 번역만 제공 | 챗봇 내 한·영·중·일 실시간 전환
야간·휴일 대응 | 콜센터 미운영, 완전 공백 | 챗봇 상시 운영 (가용성 99.9% 목표)
행정 데이터 연계 | 부서별 독립 운영, 통합 조회 불가 | Open API·DB 연계 실시간 정보 제공
응답 정확도 관리 | 부재 | 피드백 루프·로그 분석으로 지속 개선
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
4 / 21

## Slide 7
05
도입 시 기대되는 핵심 정량 효과
16시간
야간·공휴일 서비스 공백 → 24시간 상시 응답으로 전환
10초
시민 정보 탐색 시간 (현행 3~5분 → 10초 이내)
~50%
콜센터 단순 문의 감소 목표 (지자체 단순문의 비율 기준)
99.9%
클라우드 기반 챗봇 서비스 가용성 목표
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
5 / 21

## Slide 8
PART 06
추진 전략
크림하우스의 기술 설계 — 풀스택 일체형 생성형 AI 아키텍처

## Slide 9
07
전체 시스템 아키텍처 구성도
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ [ 사용자 계층 ] │
│ PC 브라우저 │ 모바일 브라우저 │ 수원시 앱(향후 연동) │
└──────────────────────┬───────────────────────────────┘
│ HTTPS (TLS 1.3)
┌──────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ [ 프론트엔드 계층 ] │
│ Next.js 14 (App Router / SSR + CSR 혼합) │
│ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ │
│ │ 챗봇 위젯 UI │ │ 관리자 콘솔 │ │ 다국어 처리 │ │
└──────────────────────┬───────────────────────────────┘
│ REST API / WebSocket
┌──────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ [ 백엔드 계층 ] │
│ Node.js API Gateway │ Python AI 파이프라인 │
│ ├ 세션·인증 관리 │ ├ LLM API 연동 (생성형 AI) │
│ ├ 요청 라우팅 │ ├ 프롬프트 엔지니어링 │
│ └ 로그·모니터링 │ └ RAG (검색 증강 생성) │
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
7 / 21

## Slide 10
08
핵심 솔루션 ① — 생성형 AI 챗봇 엔진
OUR SOLUTION
RAG 기반 행정 특화 챗봇
수원시 행정 데이터에 최적화된 검색 증강 생성(RAG) 아키텍처
핵심 포인트
✔ LLM + pgvector 기반 RAG — 수원시 민원·행정 문서를 벡터화하여 환각(Hallucination) 최소화
✔ 프롬프트 엔지니어링 — 행정 도메인 특화 답변 품질 보장, 답변 범위 이탈 방지
✔ 한·영·중·일 다국어 실시간 전환 — 외국인 주민 포함 전 시민 접근성 확보
✔ 관리자 콘솔 학습 데이터 갱신 — 수원시 담당자가 직접 FAQ·정책 정보 수정 가능
✔ 피드백 루프 내장 — 시민 평가 데이터 자동 수집 → 응답 품질 지속 개선
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
8 / 21

## Slide 11
09
핵심 솔루션 ② — 풀스택 통합 운영 플랫폼
OUR SOLUTION
크림하우스 풀스택 단일 기술 스택
React/Next.js · Node.js · Python · AWS · PostgreSQL — 단일 팀 완전 내재화
핵심 포인트
✔ Next.js 14 SSR — 웹 접근성(WCAG 2.1 AA) 및 검색엔진 최적화 동시 충족
✔ Node.js API Gateway — 비동기 처리로 동시 사용자 200명 이상 안정 대응
✔ AWS Auto Scaling + WAF — 트래픽 급증 자동 대응, 공공기관 보안 요건 준수
✔ PostgreSQL pgvector — 벡터 검색 확장으로 별도 벡터DB 없이 RAG 구현 (비용 절감)
✔ CI/CD 파이프라인 — SonarQube·Jest·Pytest 정적분석·테스트 자동화로 납품 품질 보장
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
9 / 21

## Slide 12
PART 10
세부 수행 계획
Hybrid 방법론 × 180일 × 5마일스톤 — 납기 리스크 원천 차단

## Slide 13
11
적용 방법론 — Hybrid(단계적 반복) 방식 채택 근거
▪ ● Why Hybrid — 공공 연계(요구사항 고정 영역) + 생성형 AI 품질 개선(반복 검증 영역)이 공존하는 사업 특성
▪ ● 분석·설계 단계 → Waterfall: 요구사항 확정·산출물 승인 게이트 설정으로 공공 발주 절차 준수
▪ ● 개발·테스트 단계 → Agile Sprint(2~3주 단위): AI 응답 정확도·UX를 실사용자 피드백으로 반복 개선
▪ ● 이행·안정화 단계 → Waterfall 복귀: 최종 검수·인수인계 확정으로 납품 명확성 확보
▪ ● 일정 단축 필요 시 → Fast Tracking(설계·개발 병행) 우선, Crashing(인력 증원) 2단계 보완 수단으로 운용
▪ ● 효과: 180일 납기 준수 + 생성형 AI 불확실성을 이터레이션으로 흡수 → 결함 없는 납품 보장
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
11 / 21

## Slide 14
12
마스터 스케줄 — 5대 마일스톤 (계약 후 180일)
단계 | 마일스톤 | 기간 | 누적일 | 핵심 산출물
M1 | 사업 착수 및 현황 분석 | D+1 ~ D+30 | 30일 | 착수보고서, 현황분석보고서, 요구사항정의서
M2 | 설계 및 아키텍처 확정 | D+31 ~ D+60 | 60일 | 시스템 설계서, UI/UX 프로토타입, DB 설계서
M3 | AI 엔진 및 핵심 기능 개발 | D+61 ~ D+120 | 120일 | 생성형 AI 챗봇 엔진, API 연동 모듈, 관리자 화면
M4 | 통합 테스트 및 내부 QA | D+121 ~ D+150 | 150일 | 테스트 결과보고서, 성능측정보고서, 결함관리대장
M5 | 발주처 검수 및 최종 납품 | D+151 ~ D+180 | 180일 | 검수확인서, 운영자 매뉴얼, 유지보수 계획서
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
12 / 21

## Slide 15
13
단계별 핵심 활동 상세 — M1~M3
▪ ● M1 착수·분석(D+1~30): 킥오프 회의 → 수원시 홈페이지 구조·민원 데이터 분석 → AI 학습 데이터 범위 및 연계 시스템 확정 → 요구사항정의서 수원시 AI전략과 승인
▪ ● M2 설계(D+31~60): 전체 시스템 아키텍처 설계 → RAG 파이프라인·DB 스키마 설계 → Next.js 챗봇 위젯 UI/UX 프로토타입 제작 → 발주처 검토 후 설계 게이트 통과
▪ ● M3 개발(D+61~120): 2~3주 단위 Sprint 반복 — LLM 연동·프롬프트 엔지니어링 → Node.js API Gateway 구현 → 다국어 처리 모듈 → 관리자 콘솔 → AWS 인프라 구성
▪ ● Sprint별 데모: 매 Sprint 종료 시 수원시 담당자 대상 진척 데모 및 피드백 반영
▪ ● 조기 리스크 관리: 초기 Sprint에서 LLM API 응답 품질·연계 정합성 이슈 선제 발견 및 해소
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
13 / 21

## Slide 16
14
단계별 핵심 활동 상세 — M4~M5 및 QA·보안 체계
▪ ● M4 통합 테스트(D+121~150): 단위→통합→시스템→인수 4단계 Quality Gate 순차 적용, 이전 단계 미통과 시 다음 단계 진입 차단
▪ ● 시스템 테스트 기준: 동시 사용자 200명 응답 3초 이하(k6 부하테스트), 보안 High 등급 취약점 0건(OWASP ZAP), 전 API 정상 응답률 100%
▪ ● 코드 품질 3중 방어: ESLint·Pylint·SonarQube CI 자동 정적분석 + PR 2인 리뷰 필수 + 코드 커버리지 80% 이상
▪ ● 보안 관리: 프롬프트 인젝션 방어 로직 내장, 개인정보 필터링, 공공기관 보안 요건 준수 AWS WAF 적용
▪ ● M5 검수·납품(D+151~180): 수원시 AI전략과 UAT 시나리오 검증 → 기능 요건 충족률 100% 확인 → 검수확인서 서명 → 운영자 매뉴얼·유지보수 계획서 최종 납품
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
14 / 21

## Slide 17
15
투입 조직 및 핵심 인력 R&R
직무 | 역할 | 핵심 책임 | 투입률
PM | 프로젝트 총괄 | 일정·예산·리스크 관리, 발주처 보고, 검수 대응 | 100%
PL (AI·백엔드) | AI·서버 개발 총괄 | 생성형 AI 챗봇 설계·구현, LLM 연동, Python/Node.js API 개발 | 100%
AI 개발자 | 생성형 AI 구현 | LLM 파인튜닝·프롬프트 엔지니어링, 챗봇 대화 흐름 설계, 답변 품질 검증 | 100%
PL (프론트엔드) | UI 개발 총괄 | React·Next.js 챗봇 위젯·관리자 콘솔 개발 | 100%
PL (인프라·보안) | AWS·DevOps 총괄 | 클라우드 인프라 구성, CI/CD, 보안 아키텍처 | 100%
PL (QA·테스트) | 품질 보증 총괄 | 4단계 테스트 체계 수행, 결함 관리대장 운영 | 100%
UI 디자이너 | UX·퍼블리싱 | 챗봇 위젯 UI 설계, 웹 접근성(WCAG 2.1) 준수 | 100%
백엔드 개발자 | 서버·DB 구현 | PostgreSQL pgvector 설계, API 연동 모듈 | 100%
FE 개발자 | 프론트 구현 | 다국어 처리, SSR 최적화, E2E 테스트 자동화 | 100%
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
15 / 21

## Slide 18
PART 16
회사 소개 · 수행 실적
생성형 AI × 공공 웹서비스 × 클라우드 — 세 축을 단일 팀으로 완결

## Slide 19
17
크림하우스 유사 수행실적
연도 | 발주처 | 사업명 | 규모/역할
2024 | 공공기관 A | 생성형 AI 기반 민원 안내 챗봇 구축 | AI 챗봇 엔진 / RAG 아키텍처 / 다국어 지원
2024 | 지자체 B | 공공 홈페이지 풀스택 개선 및 클라우드 이관 | Next.js SSR / AWS / PostgreSQL / 접근성 인증
2023 | 공공기관 C | LLM 연동 행정 문서 자동 분류 시스템 구축 | Python / 프롬프트 엔지니어링 / 데이터 파이프라인
2023 | 민간 D사 | 대화형 AI 고객 응대 플랫폼 구축 및 운영 | Node.js / React / AWS Auto Scaling / 99.9% 가용성
2022 | 공공기관 E | 모바일 민원 앱 및 관리자 포털 개발 | React Native / REST API / 공공 보안 요건 준수
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
17 / 21

## Slide 20
18
크림하우스 핵심 역량 수치
16명
전원 풀스택·AI·클라우드 전문 인력 — 본 사업 전담 9명 직접 배정
5종
단일 기술 스택 완전 내재화 (React/Next.js · Node.js · Python · AWS · PostgreSQL)
180일
납기 준수 보장 — 내부 QA 완료를 검수 개시 14일 전으로 고정
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
18 / 21

## Slide 21
19
크림하우스 차별화 포인트 — 왜 크림하우스인가
▪ ● 생성형 AI + 공공 행정 이중 전문성 — LLM 연동·RAG 아키텍처 구현 역량과 공공 웹서비스 운영 경험을 단일 팀이 보유
▪ ● 풀스택 단일 기술 스택 — 프론트엔드·백엔드·AI·인프라를 외주 없이 내재화, 의사결정 속도·품질 책임 극대화
▪ ● 소규모 전문 조직의 이점 — 16인 집중 편성으로 대형 조직 대비 빠른 의사결정, 180일 납기 준수에 최적화
▪ ● Hybrid 방법론 적용 — 공공 발주 단계별 승인 절차 준수 + Sprint 반복으로 AI 품질 불확실성 조기 흡수
▪ ● 4단계 QA 체계 + 코드 품질 3중 방어 — 결함 제로(Zero-Defect) 납품으로 수원시 AI전략과 KPI 직접 지원
▪ ● 장기 파트너십 지향 — 납품 후 유지보수·학습 데이터 갱신 체계 구축으로 수원시 AI 행정 선도 모델 지속 지원
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
19 / 21

## Slide 22
20
가격 산정 개요 — SW 대가산정 가이드 기반 투입공수(M/M) 방식
단계 | 기간 | PM | AI/ML | 풀스택 | UI/UX | DB | QA | 소계(M/M)
요건 정의·분석 | 1~4주 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 3.0
설계 (시스템·UI) | 5~8주 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5
AI·핵심 기능 개발 | 9~16주 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 7.0
통합 테스트·QA | 17~20주 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0
검수·납품·안정화 | 21~24주 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 2.5
합계 | 24주(180일) | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 21.0
크림하우스 주식회사 | 수원시 홈페이지 생성형 AI 챗봇 서비스 구축 용역
20 / 21

## Slide 23
감사합니다
크림하우스 주식회사는 수원시 118만 시민이 언제나, 누구나, 즉시 답받는 행정을 함께 만들어 가겠습니다. 대표이사 최우진 | 크림하우스 주식회사 사업자등록번호 220-86-89511 수원시 AI전략과 담당자: 주현진 (031-5191-3725)
크림하우스 주식회사 | 대표 최우진